«بسمه تعالی»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت امور قراردادها و دعاوی حقوقی — پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)

لایحه کارشناسی تمدید مدت پیمان و تاخیرات مجاز
موضوع: پیمان شماره ۰۱/۱۰/۷۲/م خط ۱۰ متروی تهران — استناد به نشریه ۴۳۱۱ و بخشنامه ۵۰۹۰

۱. شناسنامه و مشخصات اجمالی پیمان

| عنوان پروژه و پیمان: | پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC) |
| --- | --- |
| شماره و تاریخ ابلاغ پیمان: | ۰۱/۱۰/۷۲/م مورخ 1402/03/02 |
| کارفرما / مهندس مشاور: | شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) / مهندسین مشاور ره پویان (پویان ره طرح) |
| مبلغ اولیه پیمان: | 397,070,750,000,000 ریال |
| مدت اولیه و تاریخ‌های پیمان: | 72 ماه — شروع: 1402/03/02 لغایت 1408/03/02 |

۲. مبانی حقوقی و بخشنامه‌های حاکم بر لایحه

این لایحه بر مبنای حقوق مکتسبه پیمانکار و به استناد بندهای صریح شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) و دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرایی کشور تنظیم گردیده است:
الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان (تغییر مدت پیمان): هرگاه به علت تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها، عدم تحویل یا رفع معارض جبهه‌های کاری، یا تغییرات فنی عملیات، کار متوقف یا کند شود، مدت پیمان تمدید خواهد شد.
ب) بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴-۲۴۹۰/۱۰۵ سازمان برنامه و بودجه کشور: ناظر بر نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها بر مبنای رابطه T=(D*F)/P.
ج) ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان: تعهد صریح کارفرما در خصوص تحویل بی‌قید و شرط اراضی شفت‌ها، کارگاه‌ها و رفع معارضین.

۳. جدول محاسبات تاخیرات مالی بر اساس بخشنامه ۵۰۹۰

| شرح صورت وضعیت | تاریخ تسلیم | تاریخ پرداخت | مبلغ پرداختی (ریال) | تاخیر D (روز) | تاخیر مجاز T (روز) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیش‌پرداخت قسط اول (بخش یک) | 1402/03/20 | 1402/06/15 | 19,853,537,500,000 | 73 | 3.65 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۱ | 1402/06/10 | 1402/09/20 | 13,800,000,000,000 | 71 | 2.47 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۲ | 1402/09/08 | 1402/12/25 | 25,800,000,000,000 | 77 | 5.00 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۳ | 1402/12/07 | 1403/03/28 | 37,500,000,000,000 | 82 | 7.74 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۴ | 1403/03/08 | 1403/07/18 | 48,200,000,000,000 | 102 | 12.38 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۵ | 1403/06/08 | 1403/11/15 | 56,800,000,000,000 | 127 | 18.17 |
| صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۶ | 1403/09/07 | پرداخت نشده | 62,500,000,000,000 | 617 | 97.12 |

۴. موانع فیزیکی، تاسیساتی و معارضات کارگاهی (ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان)

| جبهه کاری / ایستگاه | نوع معارض | بازه توقف | روزهای توقف | شرح معارض و مکاتبه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر | معارض تأسیساتی | از 1402/04/10 تا 1402/06/05 | 58 | برخورد با لوله ۳۰ اینچ فشار قوی انتقال گاز شهری در محدوده شفت ورودی دستگاه TBM و توقف عملیات خاکی تا جابجایی خط لوله توسط شرکت ملی گاز (مطابق تبصره ۲ ماده ۳ موافقتنامه) (نامه: ۱۰/رهاب/۱۴۰۲/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲) |
| ایستگاه کوهک (U10) | معارض ملکی و عدم تحویل زمین | از 1402/07/15 تا 1402/09/10 | 56 | عدم تحویل اراضی بخش شمالی ایستگاه کوهک توسط شهرداری منطقه ۲۲ به دلیل معارض ملکی اشخاص حقیقی (موضوع ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان و تبصره ۳ ماده ۳ موافقتنامه) (نامه: ۱۰/رهاب/۱۴۰۲/۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸) |
| ایستگاه میدان دریاچه (S10) | معارض تأسیساتی و ترافیکی | از 1403/01/20 تا 1403/03/15 | 58 | وجود کابل ۶۳ کیلوولت برق منطقه‌ای تهران و لوله آبرسانی اصلی در تاج تونل عبوری و تاخیر در صدور مجوز پلیس راهور جهت انحراف ترافیک بزرگراه همت (نامه: ۱۰/رهاب/۱۴۰۳/۱۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲) |
| شفت هواکش میان‌تونلی و خروج اضطراری | دستور توقف کتبی بدون ذکر تعلیق | از 1403/05/10 تا 1403/07/01 | 54 | دستور کارفرما جهت توقف عملیات شفت به دلیل بازنگری در طراحی سازه نگهبان و انطباق با تونل سنتی NATM (مشمول بخشنامه تعلیق شماره 1401.12.12) (نامه: ۱۰/رهاب/۱۴۰۳/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲) |

۵. تحلیل همپوشانی (Overlap) و نتیجه‌گیری تمدید مجاز پیمان

با اجرای تحلیل دقیق همپوشانی میان تاخیرات مالی ۵۰۹۰ و توقفات ناشی از معارضات فیزیکی:
• مجموع جبری ایام تاخیر مالی بخشنامه ۵۰۹۰: 146.53 روز تقویمی
• مجموع روزهای موانع فنی و معارضین جبهه‌های کاری: 226 روز تقویمی
• ایام همپوشانی (تداخل روزهای مالی و فنی): 0 روز
• خالص تاخیرات مجاز تقویمی (بدون دوباره‌شماری): 379 روز تقویمی (معادل 12.4 ماه)
• تاریخ پایان اولیه پیمان: 1408/03/02
• تاریخ مجاز جدید پایان پیمان پس از اعمال تمدید: 1409/03/15

لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب تمدید مدت پیمان به میزان فوق ابلاغ و از اعمال هرگونه خسارت تاخیرات به حساب پیمانکار خودداری گردد.

با احترام و تشکر
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت پروژه خط ۱۰ مترو تهران