## TOTAL
کد | کلیم های پروژه های خط | بخشنامه، ضوابط و بندهای قراردادی | شرح اقدامات | روش اخذ | در دست اقدام | بار مالی اولیه(ریال) (میزان ادعای پیمانکار) | اخذ شده(ریال) (میزان سود حاصل از بررسی ادعا) | بار مالی نهایی(ریال) (درصورت اخذ)
[6 empty] | 6.1154e+12 | 2.3028e+12 | 2.2287e+13
Z10-5 | دریاچه
001.Z10-5 | تجهیز کارگاه مازاد بر تجهیز ابلاغی |  | مستندات اولیه و ایده اولیه توسط پیمان رضایی کشف و انجام گردیده است در حال تکمیل مستندات جهت انجام دریافت مازاد باتوجه به بند 2-5 کلیات شرایط خصوصی |  |  | 23280000 |  | 23280000
Z10-7 1 | پژوهش
001.Z10-7 1 | اضافه حفاری شمع ها |  | صورتجلسه توسط رهاب به مشاور ارسال شد و در دست بررسی می باشد - قادری
002.Z10-7 1 | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما |  | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
Z10-2 | اتریش
001.Z10-2 | هزینه های جمع کردن حصار دوربرگردان غربی |  | بررسی شود تخریب و اصلاح مجدد فعالیت فوق در صورت وضعیت دریافت شده یا خیر.
002.Z10-2 | رفع معارض برق | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد - درصورت ارسال مدارک پرداخت به پیمانکار، کارفرما به صورت کامل پرداخت خواهد کرد. | فرمت قیمت جدید - صورت وضعیت | a | 134402080225 | 94081456157.5 | 134402080225
003.Z10-2 | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما |  | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
Z10 | دهکده المپیک
001.Z10 | دریافت هزینه های حصار کشی مجدد |  | شناسایی کلیم توسط مهندس فرزانه - مذاکره جهت دریافت مستندات
002.Z10 | معارض برق | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | فرمت قیمت جدید - صورت وضعیت | a | 46513390626.3 | 32559373438.41 | 46513390626.3
003.Z10 | اضافه حفاری شمع ها و اضافه بتن |  | شناسایی کلیم - در صورت وضعیت اخذ شد. |  | a | 107200000000 | 107200000000 | 107200000000
| تغییر شرایط قرادادی از روباز به زیر زمینی - روباز |  | شناسایی کلیم - بررسی بخشنامه ها در خصوص تغییر مشخصات قراردادی و نقشه ای
| عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما |  | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
X10 | جنت آباد
001.X10 | مقایسه درآمد اجرای گالری و اجرای تسمه نوار نقاله به روش معمول |  | شناسایی کلیم-باتوجه به مقایسه درآمد و هزینه و سود 30 درصدی در اجرای گالری در نظر گرفته شد که در مواجه با ایجاد گالری ها دو دید گاه مطرح و در نظر گرفته می شود: 1. انجام اجرای عملیات و اخذ سود دهی 2. برآورد هزینه انجام کار برای کارفرما (درآمد رهاب) و پیشنهاد انجام کار کم هزینه تر و دریافت سود 25-40 درصدی در قالب مهندسی ارزش (290) |  | a
002.X10 | هزینه های لجستیک اورهال دستگاه حفار مکانیزه دوم | بند 12-12 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | صورت حساب | a
003.X10 | هزینه های لجستیک نصب استرات ایستگاه جنت آباد | بند 12-12 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | صورت حساب | a
004.X10 | برق دستگاه حفار مکانیزه دوم | برگه مالی مربوط به حفاری | در حال جمع آوری نامه های مربوط به برق جنت آباد
005.X10 | آلیماک ایستگاه جنت آباد | بند 12-11 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد اصلی | نامه با شماره 6892002 برای مشاور جهت جبران هزینه ساخت آلیماک تولید و ارسال گردیده است در انتظار نظر مشاور در خصوص نحوه پرداخت نامه پیگیری با شماره 7156341 مورخ 1405/03/03 صادر شد در انتظار تایید مدیر پروژه | صورت حساب | a
006.X10 | فعالیت ایستگاه جنت آباد بعد از اجرای شفت |  | در حال تهیه پیش نویس نامه به مشاور
007.X10 | آیتم های مربوط به اجرای پد بتنی |  | کلیم شناسایی شد - در صورت وضعیت اخذ شد. | صورت وضعیت | a | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000
| حفر چاه عمیق (آب) |  | کلیم شناسایی شد - نامه با شناسه 7347178 تولید شده و در انتظار مدیر پروژه.
W10 | ایرانشهر
| دریافت کلیه هزینه های احداث 32 شمع بدون دستورکار |  | شناسایی کلیم شد-مستندات جمع آوری گردید-دستورکار توسط مهندسی به مشاور ارسال شد-
V10 | سردار جنگل
001.V10 | جابجایی لوله آب - شرکت نهال سبزینه | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی به طور کامل برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | فرمت قیمت جدید - صورت وضعیت | a | 1239400500 | 867580350 | 1239400500
Z10-9 | کارگاه پایانه(وردآورد)
| خسارت عدم رفع معارض ورد آورد |  | شناسایی کلیم
SA | سگمنت علی آباد
| دریافت هزینه اضافه مصرف سیمان در سگمنت |  | طبق بررسی ها اختلاط سگمنت c40 میباشد ولی در واقعیت ما c50 مصرف میکنیم
| تغییر طرح اخطلاط اجرایی نسبت به طرح ابلاغی سگمنت-استفاده از میکروسیلیس |  | بررسی شود آیا پول میکروسیلیس اخذ شده است یا خیر - سایر تغییرات اخطلاط بررسی شود
TURL10 | خط 10
001.TURL10 | جرائم بیمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان | 1- بخشنامه شماره 94/174733 مورخ 1394/07/22 در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار . 2- مکاتبه مدیر نظام فنی و اجرای استان آذربایجان شرقی به شماره 2133 مورخ 07 فرودین ماه 1398 . 3- پرسش و پاسخ نظام فنی و اجرایی به کد 1-566539030522 . | کلیم شناسایی شد - مستندات جرائم 4 ماه (اردیبهشت 1403 - تیر 1403- مهر 1403 - مرداد 1404) ارسال گردید - نامه پیگیری دوم با شماره 7156398 مورخ 1405/03/08 صادر شد و در انتظار تایید مدیر پروژه است. (مریوط به طرح های عمرانی است) |  | a
002.TURL10 | عملیات خاکی (تبدیل پی کنی به حفاری) ایستگاه های روباز | 1- بند 47-1) کلیات شرایط خصوصی 2- مقایسه حجم خاک در برآورد اولیه ایستگاه های ترانشه باز (عمده حجم عملیات خاکی در فصل چهارم فهرست بها در نظر گرفته شده است) 3-مقدمه فصل چهارم فهرست راه و باند 4-آنالیز هزینه اجرای واقعی کار | کلیم شناسایی شد - برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه حاصل از تفاوت در نظر گرفتن آیتم های پی کنی و حفاری ( از حدود 90- میلیارد ریال به 500+ میلیارد ریال می رسد) آماده گردید (در انتظار تصمیم مدیران بالادستی) - تهیه نامه برای سه ایستگاه اتریش(6891833)، جنت آباد(6891883)، پژوهش(6891938) به مشاوران با موضوع عملیات خاکی در 1404/11/08 صادر شد. - گزارش حفاری اتریش با نامه با شماره 7328390 مورخ 1404/05/03 به بهرو ارسال شد. - گزارش حفاری جنت آباد با نامه با شماره 7344521 مورخ 1404/05/05 به هگزا ارسال شد. -گزارش حفاری دریاچه با نامه با شماره 7398470 مورخ 1405/05/27 به بهرو ارسال شد. - نامه پیگیری گزاش های حفاری کنت آباد و المپیک با نامه با شماره 7401042 مورخ 1405/05/27 به هگزا ارسال شد. | صورت وضعیت | a | 735415334655.4561 | 177653825323 | 4464347424892
003.TURL10 | حمل گل حاصل از حفاری | مطابق برگه مالی برآورد اولیه حفاری مکانیزه منضم به پیمان در فصل بیستم فهرست راه و باند، حمل خاک در نظر گرفته شده است | کلیم شناسایی شد -برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه ( با ضرر حدود 23- هزار میلیارد ریال مواجه ایم) آماده گردید - ارسال نامه به مدیر طرح با شماره 46384 در خصوص نحوه جبران ضرر حاصله در تاریخ 1404/11/08 و عودت نامه توسط مدیر طرح با شماره 11769 در تاریخ 1404/11/19 - ارسال نامه با شناسه 6954891 به بهرو در تاریخ 1404/11/27و جوابیه نامه با شماره 1814 در تاریخ 1405/02/14 ارسال شد. - ارسال نامه با شماره 7156442 به بهرو جهت رد ادعای آن ها به علت غیر طبیعی بودن تورم خاک و دارا بودن مواد شیمیایی و فوم و همچنین مشکلات زیست محیطی ( مورخ 1405/03/04 ) - تهیه گزارش اولیه در خصوص زیان مالی وارده بر پیمانکار برای جبران زیان توسط م قادری تهیه شده (اصلاحات انجام گردید(در انتظار تکمیل آنالیز توسط م فکوری) | قیمت جدید | a
004.TURL10 | هزینه های طراحی |  | کلیم شناسایی شد - پس از بررسی بار مالی اولیه و به علت عدم وجود دفترچه محاسبات، در طراحی های مورد نظر، اقدام در این خصوص مختومه گردید. - از این به بعد برای عملیات های بعدی و طراحی های بعدی، در قالب مهندسی ارزش اقدام شود. |  | a
005.TURL10 | عملیات خاکی (تبدیل خاکبرداری به پی کنی) ایستگاه های روباز |  | کلیم شناسایی شد - واحد صورت وضعیت در صورتجلسات تایید آیتم پی کنی را به جای خاکبرداری اخذ کرد | صورت وضعیت | a | 296569917134.4 | 296569917134.4 | 605707205559
006.TURL10 | ساخت، نصب استرات |  | کلیم شناسایی شد - جدول هزینه و در آمد انجام شد - با ضرر حدود 120 میلیارد تومانی مواجه ایم - در انتظار تصمیم مدیران بالادستی |  | a
007.TURL10 | زیباسازی دوره ای | بند 12-11 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد اصلی | کلیم شناسایی شد - جدول هزینه ها در حال انجام و بایگانی است و مکاتبات اولیه (6468666) با بهرو (14390) صورت گرفته است -ارسال نامه درخواست (7120672) به مدیریت پشتیبانی جهت ارسال مستندات تا پایان 1405/02/30 - علیرغم پیگیری های پیاپی پشتیبانی همکاری نکرد، لیست ها با کمک حاج سلیمانی تکمیل گردید -در انتظار تکمیل مستندات لیست از واحد مالی | صورت حساب | a | 2055600500 |  | 2055600500
008.TURL10 | تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه و نقشه ها و درخواست تعلیق | ماده 28 - ج شرایط عمومی پیمان، نشریه 4311 | کلیم شناسایی شد -بخشنامه ها و ماده 28 و ماده تعلیق بررسی شده و درخواست تعلیق شود. - درخواست تحویل کارگاه به تاریخ 1405/03/04 به شناسه نامه 7119407 به مهندسین مشاور بهرو و شناسه نامه 7353242 مورخ 1405/05/10 به رهساز طرح ارسال شده است. -درحال تکمیل موارد | صورت حساب | a | 802444365238 |  | 802444365238
009.TURL10 | تغییر محدویت فواصل حمل | بند 9-1 کلیات شرایط خصوصی | کلیم شناسایی شد -مقایسه درآمد و هزینه از طریق فهارس بهای راه و باند و ابنیه (حمل حفاری در راه وباند و حمل خاک ابنیه) انجام گردید. - نامه با شناسه 7265744 مورخ 1404/09/04 به مدیر طرح ارسال شد. | صورت وضعیت | a | 650000000000 |  | 11300000000000
010.TURL10 | شرایط فورس ماژور | 1- ابلاغیه تحلیلی شماره 67776/1405/ص مورخ ۱6/۰2/۱۴۰۵ سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران 2-ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) | کلیم شناسایی شد -نامه با شماره 7156519 مورخ 1405/03/11 ارسال به ره پویان شد. -تهیه نامه پیگیری با شناسه 7350420 مورخ 1405/05/07 به ررهپویان ارسال شده است تهیه نامه پیگیریدوم با شناسه 7472246 مورخ 1405/06/17 به رهپویان ارسال شده است. | صورت حساب | a
011.TURL11 | پاسخگو نبودن تعدیل | 1-نامه با شماره 54/6022 مورخ 1377/11/07 . 2-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80)
TBM1 | TBM1
001.TBM1 | خواب دستگاه TBM در گود آیرانا | ماده 49 شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) - تعلیق | لایحه تهیه شد-ارسال به مشاور طی 2 مرحله-مشاور در نهایت اعلام کرد لایحه مذکور در قالب لایحه تاخیرات توجیح دارد-با مدیر طرح در خصوص تعیین تکلیف نحوه پرداخت لایحه فوق کسب تکلیف و در خواست جلسه شد در تاریخ 1403/12/15 -دستور کار جدید مطابق ماده 49 عمل شود | صورت حساب |  | 3228738967724 |  | 3228738967724
002.TBM1 | جوزانی شرقی |  | به دستگاه نظارت طی نامه شماره ........مورخ....... ارسال شد.
003.TBM1 | مصرف مازاد گروت پشت سگمنت تونل |  | نرم تزریق-صورتجلسات تزریق-دستورکار تزریق - محل دریافت هزینه تزریق بررسی شود - نامه با شناسه 6520210 جهت تعیین محل پرداخت زده شد
| مقایسه هزینه درآمد حفاری |  | درحال دریافت هزینه ها از مالی
| بدست آوردن حجم دقیق حفاری باتوجه به تزریق اضافه فوم و ... |  | بررسی شود
| تزریف فوم حفاری |  | استخراج نرم استاندارد تزریق - دریافت کل فوم تزریقی تاکنون - مقایسته نرم و واقعیت - محل دریافت هزینه تزریق فوم حفاری - عارضه یابی در جهت کاهش هزینه
| سگمنت |  | بررسی شود مستندات:حمل سگمنت-نتایج آزمایشات بتن سگمنت - نصب سگمنت - کنترل کیفیت سگمنت - محل دریافت هزینه های ساخت و نصب سگمنت
Contract 2nd | امورقراردادهای پیمانکاران دست دوم | [7 empty] | تایید شده
001.Contract 2nd | بررسی ادعاهای عالی فلز | 1-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80) 2-قرارداد های پیمانکار دست دوم | پس از بررسی ادعاهای پیمانکار، مبلغ مورد تایید بعد از تصویب مدیریت فنی و مهندسی لحاظ گردید. | صورت حساب | a | 235785343910 | 86294058926 | 86294058926 | 149491284984
002.Contract 2nd | بررسی ادعاهای مشارکت ابتکار نیرو انرژی و آدرین تجهیزات پارس سازه 222 | 1-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80) 2-قرارداد پیمانکار دست دوم - 222 | پس از بررسی اولیه ادعاهای و لایحه تاخیرات پیمانکار، بررسی لایحه تاخیرات با نامه با شناسه 7483971 مورخ 1405/06/00 به پیمانکار ارسال گردید. | صورت وضعیت | a | 77992144113.28 | 42533404491.72 | 42533404491.72 | 35458739621.56
003.Contract 2nd | بررسی ادعاهای مشارکت فرخی و عونی قرارداد 169 |  | پس از بررسی ادعاهای پیمانکار، آخرین پاسخ نامه با شماره شناسه 7265826 مورخ 1405/04/09 به پیمانکار ارسال گردید. |  | a | 21442337280 | 21442337280 | 21442337280 | 0
004.Contract 2nd | بررسی ادعاهای شرکت بلند پایه سازان رابین 197 | 1-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80) 2-قرارداد پیمانکار دست دوم - 197 | پس از بررسی ادعاهای پیمانکار، ادعاهای بررسی شده به همراه صورتجلسه تایید ادعا با شناسه 7111541 مورخ 1405/04/21 به مدیریت فنی و مهندسی موسسه برسد. | صورت وضعیت | a | 31834405680 | 14058506935 | 14058506935 | 17775898745
005.Contract 2nd | بررسی ادعاهای اصغر ناجی قرارداد 252 | 1-نامه با شماره 54/6022 مورخ 1377/11/07 . 2-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80) 3-قرارداد پیمانکار دست دوم - 252 | بررسی نهایی (پس از بررسی های اولیه و رد درخواست پیمانکار) با شناسه نامه 7365360 تولید شده و در انتظار تایید مدیر پروژه است. |  | a | 1314358925000 | 1314358925000 | 1314358925000 | 0
006.Contract 2nd | بررسی ادعاهای مجتبی گلزار قرارداد 239 | قرارداد پیمانکار دست دوم - 239 | پس از بررسی ادعاهای پیمانکار، آخرین پاسخ نامه با شماره شناسه 7235055 مورخ 1405/03/30 به پیمانکار ارسال گردید. |  | a | 9505104750 | 9505104750 | 9505104750 | 0
007.Contract 2nd | بررسی ادعاهای حبیب نورپرست قرارداد 211 | 1-ماده 28 - ج شرایط عمومی پیمان، نشریه 4311 2-قرارداد پیمانکار دست دوم - 211 | پس از تایید تاخیرات مجاز پیمانکار، با شماره 168 مورخ 1405/04/31 در حال بررسی ضرر و زیان پیمانکار هستیم | صورت حساب | a | 75816773333 | 70690153233 | 70690153233 | 5126620100
OTHERS | سایر اقدامات واحد کلیم
001.OTHERS | تهیه دستورالعمل تهیه لایحه تاخیرات |  | تهیه فرمت و نامه به موسسه ( 6808220 ) و نامه از طریق کنترل پروژه به پیمانکاران بک تو بک |  | a
002.OTHERS | اصلاح فرم خدمات ارائه شده به پیمانکاران |  | تهیه فرمت و نامه به کنترل پروژه ( 6832218 ) جهت ایجاد کد فرم و نامه به موسسه ( 6832395 ) جهت جاری سازی |  | a
003.OTHERS | برنامه کاری کنترل پروژه |  | تهیه نامه با شناسه ( 6784339 ) و صدور آن |  | a
004.OTHERS | نامه فرمت خدمات به مسئول امور قراردادها |  | تهیه نامه در انتظار امضا م فکوری |  | a
| بررسی نهایی لایحه تاخیرات شرکت سیف بنا و پیمانکاری گلزار |  | انجام گردید. |  | a
005.OTHERS | بررسی روزهای قطعی برق و تعطیلی آلودگی هوا
006.OTHERS | بیمه تمام خاطر سال 1405 |  | در دست اقدام - فایل ها بصورت کامل پر شد و در اختیار مسئول مالی پروژه قرار گرفت |  | a
007.OTHERS | طرح استقبال از ماه مهر |  | گزارش نوشته شد و در فرمت مصوب قرار گرفت و تحویل م.فرزانه داده شد.
008.OTHERS | درست کردن چک لیست برای واحد مهندسی |  | فایل اکسل تهیه شد و در فرمت مصوب قرار گرفت و تحویل م.فرزانه داده شد. |  | a
009.OTHERS | جدول روکش مالی و برآورد هزینه اجرایی اتریش |  | به درخواست مهندس فرزانه ،جدول روکش مالی و برآورد هزینه اجرایی ایستگاه اتریش تهیه شد و تحویل ایشان گردید. |  | a
010.OTHERS | پاورپوینت گزارش توجیهی و دفاعیه پرداخت عملیات خاکی زیر تراز استرات |  | به درخواست مهندس فرزانه ، گزارش توجیهی و دفاعیه پرداخت عملیات خاکی زیر تراز استرات برای ایستگاه های اتریش و جنت آباد و دریاچه تهیه شد و تحویل ایشان گردید |  | a
011.OTHERS | موارد اختلافی صورت وضعیت |  | به درخواست مهندس رضایی ، موارد اختلافی صورت وضعیت در قالب پاورپوینت و html تهیه شد و تحویل ایشان گردید. |  | a

## TOTAL (3) (hidden)
کد | کلیم های پروژه های خط | بخشنامه، ضوابط و بندهای قراردادی | شرح اقدامات | در دست اقدام | بار مالی اولیه(ریال) (میزان ادعای پیمانکار) | اخذ شده(ریال) (میزان سود حاصل از بررسی ادعا) | بار مالی نهایی(ریال) (درصورت اخذ)
[5 empty] | 5.912e+12 | 758257989741.2 | 2.84e+13
Z10-7 1 | پژوهش
001.Z10-7 1 | اضافه حفاری شمع ها |  | صورتجلسه توسط رهاب به مشاور ارسال شد و در دست بررسی می باشد |  |  |  | 0
Z10-2 | اتریش
002.Z10-2 | رفع معارض برق | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد - درصورت ارسال مدارک پرداخت به پیمانکار، کارفرما به صورت کامل پرداخت خواهد کرد. | a | 134402080225 | 94081456157.5 | 134402080225
Z10 | دهکده المپیک
002.Z10 | معارض برق | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | a | 46513390626.3 | 46513390626.3 | 46513390626.3
003.Z10 | اضافه حفاری شمع ها و اضافه بتن |  | شناسایی کلیم - در صورت وضعیت اخذ شد. | a | 107200000000 | 107200000000 | 107200000000
X10 | جنت آباد
002.X10 | هزینه های لجستیک اورهال دستگاه حفار مکانیزه دوم | بند 12-12 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | a |  |  | 0
003.X10 | هزینه های لجستیک نصب استرات ایستگاه جنت آباد | بند 12-12 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | a |  |  | 0
004.X10 | برق دستگاه حفار مکانیزه دوم | برگه مالی مربوط به حفاری | در حال جمع آوری نامه های مربوط به برق جنت آباد |  |  |  | 0
005.X10 | آلیماک ایستگاه جنت آباد | بند 12-11 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد اصلی | نامه با شماره 6892002 برای مشاور جهت جبران هزینه ساخت آلیماک تولید و ارسال گردیده است در انتظار نظر مشاور در خصوص نحوه پرداخت نامه پیگیری با شماره 7156341 مورخ 1405/03/03 صادر شد در انتظار تایید مدیر پروژه | a |  |  | 0
007.X10 | آیتم های مربوط به اجرای پد بتنی |  | کلیم شناسایی شد - در صورت وضعیت اخذ شد. | a | 35000000000 | 35000000000 | 35000000000
| حفر چاه عمیق (آب) |  | کلیم شناسایی شد - نامه با شناسه 7347178 تولید شده و در انتظار مدیر پروژه. |  |  |  | 0
V10 | سردار جنگل
001.V10 | جابجایی لوله آب - شرکت نهال سبزینه | ماده 28 - الف شرایط خصوصی قرارداد اصلی | شناسایی کلیم - مدارک مثبته با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی به طور کامل برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | a | 1239400500 | 1239400500 | 1239400500
TURL10 | خط 10
001.TURL10 | جرائم بیمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان | 1- بخشنامه شماره 94/174733 مورخ 1394/07/22 در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار . 2- مکاتبه مدیر نظام فنی و اجرای استان آذربایجان شرقی به شماره 2133 مورخ 07 فرودین ماه 1398 . 3- پرسش و پاسخ نظام فنی و اجرایی به کد 1-566539030522 . | کلیم شناسایی شد - مستندات جرائم 4 ماه (اردیبهشت 1403 - تیر 1403- مهر 1403 - مرداد 1404) ارسال گردید - نامه پیگیری دوم با شماره 7156398 مورخ 1405/03/08 صادر شد و در انتظار تایید مدیر پروژه است. | a | 3621990282.3 |  | 3621990282.3
002.TURL10 | عملیات خاکی (تبدیل پی کنی به حفاری) ایستگاه های روباز | 1- بند 47-1) کلیات شرایط خصوصی 2- مقایسه حجم خاک در برآورد اولیه ایستگاه های ترانشه باز (عمده حجم عملیات خاکی در فصل چهارم فهرست بها در نظر گرفته شده است) 3-مقدمه فصل چهارم فهرست راه و باند 4-آنالیز هزینه اجرای واقعی کار | کلیم شناسایی شد - برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه حاصل از تفاوت در نظر گرفتن آیتم های پی کنی و حفاری ( از حدود 90- میلیارد ریال به 500+ میلیارد ریال می رسد) آماده گردید (در انتظار تصمیم مدیران بالادستی) - تهیه نامه برای سه ایستگاه اتریش(6891833)، جنت آباد(6891883)، پژوهش(6891938) به مشاوران با موضوع عملیات خاکی در 1404/11/08 صادر شد. - گزارش حفاری اتریش با نامه با شماره 7328390 مورخ 1404/05/03 به بهرو ارسال شد. - گزارش حفاری جنت آباد با نامه با شماره 7344521 مورخ 1404/05/05 به هگزا ارسال شد. گزارش حفاری دریاچه با نامه با شماره 7398470 مورخ 1404/05/27 به بهرو ارسال شد. | a | 735415334655.4561 | 177653825323 | 4464347424892
003.TURL10 | حمل گل حاصل از حفاری | مطابق برگه مالی برآورد اولیه حفاری مکانیزه منضم به پیمان در فصل بیستم فهرست راه و باند، حمل خاک در نظر گرفته شده است | کلیم شناسایی شد -برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه ( با ضرر حدود 23- هزار میلیارد ریال مواجه ایم) آماده گردید - ارسال نامه به مدیر طرح با شماره 46384 در خصوص نحوه جبران ضرر حاصله در تاریخ 1404/11/08 و عودت نامه توسط مدیر طرح با شماره 11769 در تاریخ 1404/11/19 - ارسال نامه با شناسه 695489 به بهرو در تاریخ 1404/11/27و جوابیه نامه با شماره 49161 در تاریخ 1405/02/14 ارسال شد. - ارسال نامه با شماره 7156442 به بهرو جهت رد ادعای آن ها به علت غیر طبیعی بودن تورم خاک و دارا بودن مواد شیمیایی و فوم و همچنین مشکلات زیست محیطی ( مورخ 1405/03/04 ) - تهیه گزارش اولیه در خصوص زیان مالی وارده بر پیمانکار برای جبران زیان توسط م قادری تهیه شده (اصلاحات انجام گردید(در انتظار تکمیل آنالیز توسط م فکوری) | a | 4400000000000 |  | 23000000000000
005.TURL10 | عملیات خاکی (تبدیل خاکبرداری به پی کنی) ایستگاه های روباز |  | کلیم شناسایی شد - واحد صورت وضعیت در صورتجلسات تایید آیتم پی کنی را به جای خاکبرداری اخذ کرد (بصورت مستمر در حال اخذ می باشد) | a | 296569917134.4 | 296569917134.4 | 605707205559
007.TURL10 | زیباسازی دوره ای | بند 12-11 کلیات ضمیمه شرایط خصوصی قرارداد اصلی | کلیم شناسایی شد - جدول هزینه ها در حال انجام و بایگانی است و مکاتبات اولیه (6468666) با بهرو (14290) صورت گرفته است -ارسال نامه درخواست (7120672) به مدیریت پشتیبانی جهت ارسال مستندات تا پایان 1405/02/30 - علیرغم پیگیری های پیاپی پشتیبانی همکاری نکرد، لیست ها با کمک حاج سلیمانی تکمیل گردید -در انتظار تکمیل مستندات لیست از واحد مالی | a | 2055600500 |  | 2055600500
008.TURL10 | تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه | ماده 28 - ج شرایط عمومی پیمان، نشریه 4311 | کلیم شناسایی شد -بخشنامه ها و ماده 28 و ماده تعلیق بررسی شده و درخواست تعلیق شود. - درخواست تحویل کارگاه به تاریخ 1405/03/04 به شناسه نامه 7119407 به مهندسین مشاور بهرو و شناسه نامه 7353242 مورخ 1405/05/10 به رهساز طرح ارسال شده است. -درحال تکمیل موارد | a
009.TURL10 | تغییر محدویت فواصل حمل | بند 9-1 شرایط خصوصی پیمان | کلیم شناسایی شد -مقایسه درآمد و هزینه از طریق فهارس بهای راه و باند و ابنیه (حمل حفاری در راه وباند و حمل خاک ابنیه) انجام گردید. - نامه با شناسه 7265744 مورخ 1404/09/04 به مدیر طرح ارسال شد. | a | 150000000000 |  | 0
010.TURL10 | شرایط فورس ماژور | 1- ابلاغیه تحلیلی شماره 67776/1405/ص مورخ ۱6/۰2/۱۴۰۵ سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران 2-ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) | کلیم شناسایی شد -نامه با شماره 7156519 مورخ 1405/03/11 ارسال به ره پویان شد. -تهیه نامه پیگیری با شناسه 7350420 مورخ 1405/05/07 به رهساز طرح ارسال شده است. | a |  |  | 0
011.TURL11 | پاسخگو نبودن تعدیل | 1-نامه با شماره 54/6022 مورخ 1377/11/07 . 2-دستورالعمل تجدید نظر در نرخ پیمان (تبصره 80) | کلیم شناسایی شد -در حال مقایسه تعدیل با نرخ تاخیر و تادیه (بانک مرکزی) و تعدیل قراردادی
TBM1 | TBM1
001.TBM1 | خواب دستگاه TBM در گود آیرانا | ماده 49 شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) - تعلیق | لایحه تهیه شد-ارسال به مشاور طی 2 مرحله-مشاور در نهایت اعلام کرد لایحه مذکور در قالب لایحه تاخیرات توجیح دارد-با مدیر طرح در خصوص تعیین تکلیف نحوه پرداخت لایحه فوق کسب تکلیف و در خواست جلسه شد در تاریخ 1403/12/15 -دستور کار جدید مطابق ماده 49 عمل شود

## TOTAL (2) (hidden)
کد | کلیم های پروژه های خط | شرح اقدامات | در دست اقدام | بار مالی اولیه(ریال) (میزان ادعای پیمانکار) | اخذ شده(ریال) (میزان سود حاصل از بررسی ادعا)
Z10-5 | دریاچه |  |  | 3.3819e+13 | 962906921441.8199
001.Z10-5 | تجهیز کارگاه مازاد بر تجهیز ابلاغی | مستندات اولیه و ایده اولیه توسط پیمان رضایی کشف و انجام گردیده است در حال تکمیل مستندات جهت انجام دریافت مازاد باتوجه به بند 2-5 کلیات شرایط خصوصی |  | 232800000000
Z10-7 1 | پژوهش
001.Z10-7 1 | اضافه حفاری شمع ها | صورتجلسه توسط رهاب به مشاور ارسال شد و در دست بررسی می باشد - قادری
002.Z10-7 1 | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
Z10-2 | اتریش
001.Z10-2 | هزینه های جمع کردن حصار دوربرگردان غربی | بررسی شود تخریب و اصلاح مجدد فعالیت فوق در صورت وضعیت دریافت شده یا خیر.
002.Z10-2 | رفع معارض برق | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | a | 134402080225.4 | 134402080225.4
003.Z10-2 | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
Z10 | دهکده المپیک
001.Z10 | دریافت هزینه های حصار کشی مجدد | شناسایی کلیم توسط مهندس فرزانه - مذاکره جهت دریافت مستندات
002.Z10 | معارض برق | شناسایی کلیم - مدارک مثبته اولیه با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | a | 46513390626.3 | 46513390626.3
003.Z10 | اضافه حفاری شمع ها و اضافه بتن | شناسایی کلیم - در صورت وضعیت اخذ شد. | a | 107200000000 | 107200000000
004.Z10
005.Z10 | تاخیر در ابلاغ نقشه های اولیه و تغییر نقشه ها | شناسایی کلیم شده - مستندات جمع آوری و برآورد هزینه شود-لازمه این کلیه داشتن تاخیرات مجاز می باشد
006.Z10 | تغییر شرایط قرادادی از روباز به زیر زمینی - روباز | شناسایی کلیم - بررسی بخشنامه ها در خصوص تغییر مشخصات قراردادی و نقشه ای
007.Z10 | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما | شناسایی کلیم -بررسی اسناد قرارداد اصلی و بخشنامه ها در خصوص تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما
X10 | جنت آباد
001.X10 | مقایسه درآمد اجرای گالری و اجرای تسمه نوار نقاله به روش معمول | شناسایی کلیم-باتوجه به مقایسه درآمد و هزینه و سود 30 درصدی در اجرای گالری در نظر گرفته شد که در مواجه با ایجاد گالری ها دو دید گاه مطرح و در نظر گرفته می شود: 1. انجام اجرای عملیات و اخذ سود دهی 2. برآورد هزینه انجام کار برای کارفرما (درآمد رهاب) و پیشنهاد انجام کار کم هزینه تر و دریافت سود 25-40 درصدی در قالب مهندسی ارزش (290) | a
002.X10 | هزینه های لجستیک اورهال دستگاه حفار مکانیزه دوم | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | a
003.X10 | هزینه های لجستیک نصب استرات ایستگاه جنت آباد | شناسایی کلیم -نامه درخواست لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6786574 - مورخ 1404/10/09) -نامه پیگیری لیست ماشین آلات به پشتیبانی ( شناسه 6891196 - مورخ 1404/11/07) -نامه به مشاور جهت تعیین نحوه پرداخت (شناسه 6912003 - مورخ .../.../...)* دو بار نامه تولید شده است هنوز امضا نشده است -هومن در حال استخراج هزینه ها می باشد. - نامه برای مشخص شدن نحوه هزینه با شناسه 6912003 در تاریخ 1405/03/11 ارسال شد | a
004.X10 | برق دستگاه حفار مکانیزه دوم | در حال جمع آوری نامه های مربوط به برق جنت آباد
005.X10 | آلیماک ایستگاه جنت آباد | نامه با شماره 6892002 برای مشاور جهت جبران هزینه ساخت آلیماک تولید و ارسال گردیده است در انتظار نظر مشاور در خصوص نحوه پرداخت نامه پیگیری با شماره 7156341 مورخ 1405/03/03 صادر شد | a
006.X10 | فعالیت ایستگاه جنت آباد بعد از اجرای شفت | در حال تهیه پیش نویس نامه به مشاور
007.X10 | آیتم های مربوط به اجرای پد بتنی | کلیم شناسایی شد - در صورت وضعیت اخذ شد. | a | 35000000000 | 35000000000
| جمع آوری مستندات و مستند سازی صعوبت کار و هزینه های اضافه بابت محدود بودن فضای کار | مستندات نامه نگاری با مشاور-گزارش روزانه ها و هزینه های اضافی ماشین آلات و نیرو انسانی لیست شود
| جابجایی مجدد کانکس | جهت دریافت مستندات نامه شماره10012مورخ1404/01/25به کارگاه ارسال گردید.
| پر کردن 14 شمع بعت برخورد با معارض | شناسایی کلیم
| مستند سازی جابجایی چاله گل | شناسایی کلیم
| عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما | در دست اقدام-بررسی قرارداد
| عدم تخصیص برق به تجهیز چاله گل | شناسایی کلیم
W10 | ایرانشهر
| دریافت کلیه هزینه های احداث 32 شمع بدون دستورکار | شناسایی کلیم شد-مستندات جمع آوری گردید-دستورکار توسط مهندسی به مشاور ارسال شد-
V10 | سردار جنگل
001.V10 | جابجایی لوله آب - شرکت نهال سبزینه | شناسایی کلیم - مدارک مثبته با توجه به ماده 28 قرارداد اصلی به طور کامل برای واحد صورت وضعیت ارسال شد | a | 1239400500 | 1239400500
Z10-9 | کارگاه پایانه(وردآورد)
001.Z10-9 | خسارت عدم رفع معارض ورد آورد | شناسایی کلیم
SA | سگمنت علی آباد
| دریافت هزینه اضافه مصرف سیمان در سگمنت | طبق بررسی ها اختلاط سگمنت c40 میباشد ولی در واقعیت ما c50 مصرف میکنیم
| تغییر طرح اخطلاط اجرایی نسبت به طرح ابلاغی سگمنت-استفاده از میکروسیلیس | بررسی شود آیا پول میکروسیلیس اخذ شده است یا خیر - سایر تغییرات اخطلاط بررسی شود
TURL10 | خط 10
001.TURL10 | جرائم بیمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان | کلیم شناسایی شد - مستندات جرائم 4 ماه به همراه بخشنامه با شناسه نامه 6786734 مورخ 1404/10/07 به ره پویان ارسال شد - در انتظار تایید مدیر طرح جهت پرداخت جرائم- ارسال نامه پیگیری با شناسه 6922407 مورخ 1404/11/18 - شامل طرح های عمرانی می شود اما با عنایت به عدم علم کارفرما در این خصوص نامه پیگیری زده شود - نامه پیگیری دوم با شماره 7156398 مورخ 1405/03/03 صادر شد. | a | 3000000000
002.TURL10 | عملیات خاکی ایستگاه های روباز (حفاری-پی کنی) | کلیم شناسایی شد - برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه حاصل از تفاوت در نظر گرفتن آیتم های پی کنی و حفاری ( از100- میلیارد ریال به 400+ میلیارد ریال می رسد) آماده گردید - در انتظار تصمیم مدیران بالادستی- تهیه نامه برای سه ایستگاه اتریش(6891833)، جنت آباد(6891883)، پژوهش(6891938) به مشاوران با موضوع عملیات خاکی -گزارش حفاری اتریش برای تبدیل خاک زیر استرات یا زیر رمپ از پی کنی به حفاری به پیمان رضایی جهت بررسی ارسال شد. | a | 5000000000000 | 177653825323
003.TURL10 | حمل گل حاصل از حفاری | کلیم شناسایی شد -برآورد اولیه انجام گردید و گزارش برآوردی با مقایسه در آمد و هزینه ( با ضرر حدود 23- هزار میلیارد ریال مواجه ایم) آماده گردید - ارسال نامه به مدیر طرح با شماره 46384 در خصوص نحوه جبران ضرر حاصله در تاریخ 1404/11/08 و عودت نامه توسط مدیر طرح با شماره 11769 در تاریخ 1404/11/19 - ارسال نامه با شناسه 695489 به بهرو در تاریخ 1404/11/27و جوابیه نامه با شماره 49161 در تاریخ 1405/02/14 ارسال شد و در حال تهیه جوابیه می باشیم. - ارسال نامه با شماره 7156442 به بهرو جهت رد ادعای آن ها به علت غیر طبیعی بودن تورم خاک و دارا بودن مواد شیمیایی و فوم و همچنین مشکلات زیست محیطی ( مورخ 1405/03/04 ) | a | 23000000000000
004.TURL10 | هزینه های طراحی | کلیم شناسایی شد - پس از بررسی بار مالی اولیه و به علت عدم وجود دفترچه محاسبات، در طراحی های مورد نظر، اقدام در این خصوص مختومه گردید. - از این به بعد برای عملیات های بعدی و طراحی های بعدی، در قالب مهندسی ارزش اقدام شود. | a | 0 | 0
005.TURL10 | عملیات خاکی ایستگاه های روباز (خاکبرداری-پی کنی) | کلیم شناسایی شد - واحد صورت وضعیت در صورتجلسات تایید آیتم پی کنی را به جای خاکبرداری اخذ کرد | a | 677874096307.2 | 296569917134.4
006.TURL10 | ساخت، نصب استرات | کلیم شناسایی شد - جدول هزینه و در آمد انجام شد - با ضرر حدود 400 میلیاردی مواجه ایم - در انتظار تصمیم مدیران بالادستی | a | 1509226706500
007.TURL10 | زیباسازی دوره ای | کلیم شناسایی شد - جدول هزینه ها در حال انجام و بایگانی است و مکاتبات اولیه (6468666) با بهرو (14290) صورت گرفته و بهرو در انتظار لیست هزینه هاست - کمال زارع قرار است ارسال نماید. - ارسال نامه درخواست (7120672) به مدیریت پشتیبانی جهت ارسال مستندات تا پایان 1405/02/30 - علیرغم پیگیری های پیاپی پشتیبانی همکاری نکرد، لیست ها با کمک حاج سلیمانی تکمیل گردید | a
008.TURL10 | تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه و نقشه ها و درخواست تعلیق | بخشنامه ها و ماده 28 و ماده تعلیق بررسی شده و درخواست تعلیق شود - نامه اولیه توسط م هوشمند تولید شده (7119407 در تاریخ 04 خرداد 1405) و (7139517 در تاریخ 04 خرداد 1405) و در انتظار تایید و امضا هستیم | a
009.TURL10 | تغییر مشخصات قراردادی و محدوده تحویل زمین | بررسی قرارداد، بخشنامه ها و سایر موارد انجام گردد
010.TURL11 | شرایط فورس ماژور | نامه اولیه تهیه شده، در انتظار تایید م فکوری نامه با شماره 7156519 مورخ 1405/03/11 ارسال به ره پویان شد | a
نقشه برداری
| هزینه های تحمیلی در زمان قطعی برق سراسری | فعالیت های متوقف شده و هزینه های مرتبط با آن - توقف TBM-مستند سازی در قالب مکاتبات و گزارشات روزانه
| تبدیل آیتم پی کنی زیر استرات ها به حفاری تونلی | لایحه توجیهی هزینه های اجرایی خاکبرداری زیر استرات به مشاور ارسال شد و درخواست پرداخت به روش آیتم جدید گردید
| هزینه های تشریفات و پذیراییدریافت هزینه ساخت و نصب آلیماک(بالابر نفر بر) | هزینه فوق بصورت نامه درخواست شده - در قرارداد گفته شده اینچنین هزینه ها می بایست پرداخت شوند
| دریافت هزینه اضافه مصرف سیمان در سگمنت | طبق بررسی ها اختلاط سگمنت c40 میباشد ولی در واقعیت ما c50 مصرف میکنیم
| هزینه های تحمیلی و قراردادی عدم تامین بموقع و کامل زمین تجهیز کارگاه | بررسی شود کلیم های مرتبط از جمله هزینه های تامین برق تا محل تجهیز - استفاده از ماده 28 و خسارتهای مرتبط-توقف عملیات اجرایی برنامه زمانبندی محل های تحویل نشده
| تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات جهت کلیه ایستگاها | پس از ابلاغ زمانبندی تیم تاخیرات می بایست اقدام به شروع نوشتن لایحه تاخیرات شوند-پیمانکاران بک تو بک مستقل انجام دهند طبق فرمت کارگاه(فقط تاخیرات فنی اخذ شود)
| هزینه گازوئیل | استعلام از واحد پشتیبانی و بررسی قصور مشاور و کارفرما در اخذ مجوز و هزینه تحمیل شده مازاد
| دریافت هزینه های طراحی و خدمات مهندسی | ارسال نامه و مستند سازی در این خصوص به مشاورین طرح-جلسه با واحد مهندسی و استخراج اطلاعات اولیه
| هزینه های جنگ تحمیلی 12 روزه | مستند سازی در قالب مکاتبات و گزارشات بررسی شود - توقفات کاری در زمان جنگ لیست شود - هزینه های مستمر کارگاه بررسی شود-لایحه ضرر و زیان درخواست شود
| تاخیر در ابلاغ نقشه های اولیه و تغییر نقشه ها | بررسی شود تمامی مکاتبات ارسال و دریافت نقشه های تمامی ایستگاهها
| تغییرات و دوباره کاریهای نقشه برداری در تمامی ایستگاهها | جلسه با واحد نقشه برداری و استخراج اطلاعات اولیه
| آیتم 40216(اضافه بها صعوب حفاری شمع ها) جهت کلیه شمع پروژه | مستندسازی با مشاور شامل مکاتبات یا جلسات هماهنگی صورت پذیرد.
| تامین دلیل ساختمانهای موجود در مسیر حفاری | بررسی شود مراجع قراردادی و بخشنامه ای و حقوقی را در این خصوص - در کار گروه کلیم پیشنهادات داده شود
قیمت جدید ورق pvc جهت عایق کف شفت و دیواره ها
| هزینه افزودنی بتن | برررسی شود به چه روشی هزینه ریافت می گردد
| حفاری تونلی شفت | در مورد روش پرداخت بحث شود-پی کنی یا تونلی یا قیمت جدید زیر تراز استرات-روش اجرا استانداراد و تعاریف شفت بررسی شود
| هزینه های رفع معارض ساخت سازه نگهبان | رفع معارضی هچون داربست بندی برای کابل برق در المپیک و اتریش
| هزینه های مازاد تجهیزکارگاه | هزینه ردیف های تجهیز کارگاه بررسی شود
| فواصل حمل - در خواست حمل مازاد بر 15 کیلومتر | نامه نگاری با مشاور انجام شد
| طبقه بندی خاک/جنس زمین/سنگ | صورتجلسات کمیسون سنگ و خاک و جنس زمین بررسی شود ضمن اینکه با ژئوتکنیک برآورد اولیه مقایسه گردد
| دریافت هزینه سونداژ شناسایی تاسیسات زیزمینی | بررسی شود از واحد صورت وضعیت که آیا هزینه های این فعالیت گرفته شده یا خیر و سپس کسب تکلیف شود.(کلیه ایستگاهها چک شود)
TBM1 | TBM1
001.TBM1 | خواب دستگاه TBM در گود آیرانا | لایحه تهیه شد-ارسال به مشاور طی 2 مرحله-مشاور در نهایت اعلام کرد لایحه مذکور در قالب لایحه تاخیرات توجیح دارد-با مدیر طرح در خصوص تعیین تکلیف نحوه پرداخت لایحه فوق کسب تکلیف و در خواست جلسه شد در تاریخ 1403/12/15 |  | 3000000000000
002.TBM1 | جوزانی شرقی | به دستگاه نظارت طی نامه شماره ........مورخ....... ارسال شد. |  | 50000000000
003.TBM1 | مصرف مازاد گروت پشت سگمنت تونل | نرم تزریق-صورتجلسات تزریق-دستورکار تزریق - محل دریافت هزینه تزریق بررسی شود - نامه با شناسه 6520210 جهت تعیین محل پرداخت زده شد
004.TBM1 | مقایسه هزینه درآمد حفاری | درحال دریافت هزینه ها از مالی
005.TBM1 | بدست آوردن حجم دقیق حفاری باتوجه به تزریق اضافه فوم و ... | بررسی شود
| تزریف فوم حفاری | استخراج نرم استاندارد تزریق - دریافت کل فوم تزریقی تاکنون - مقایسته نرم و واقعیت - محل دریافت هزینه تزریق فوم حفاری - عارضه یابی در جهت کاهش هزینه
| سگمنت | بررسی شود مستندات:حمل سگمنت-نتایج آزمایشات بتن سگمنت - نصب سگمنت - کنترل کیفیت سگمنت - محل دریافت هزینه های ساخت و نصب سگمنت
| تاخیرات دستگاه | دریافت تاخیرات حفاری 24 ساعته و مدیریت کردن آنها
OTHERS | سایر اقدامات واحد کلیم
001.OTHERS | تهیه دستورالعمل تهیه لایحه تاخیرات | تهیه فرمت و نامه به موسسه ( 6808220 ) و نامه از طریق کنترل پروژه به پیمانکاران بک تو بک | a
002.OTHERS | اصلاح فرم خدمات ارائه شده به پیمانکاران | تهیه فرمت و نامه به کنترل پروژه ( 6832218 ) جهت ایجاد کد فرم و نامه به موسسه ( 6832395 ) جهت جاری سازی | a
003.OTHERS | برنامه کاری کنترل پروژه | تهیه نامه با شناسه ( 6784339 ) و صدور آن | a
004.OTHERS | نامه فرمت خدمات به مسئول امور قراردادها | تهیه نامه در انتظار امضا م فکوری | a
| بررسی نهایی لایحه تاخیرات شرکت سیف بنا و پیمانکاری گلزار | انجام گردید. | a
005.OTHERS | بررسی روزهای قطعی برق و تعطیلی آلودگی هوا
006.OTHERS | بررسی ادعاهای عالی فلز | ادعاهای پیمانکار بررسی شده و مبلغ مورد تایید به مدیریت فنی و مهندسی موسسه ارسال شد | a | 235785343910 | 86294058926 | 149491284984
007.OTHERS | بررسی ادعاهای شرکت بلند پایه سازان رابین | در دست اقدام - ادعاهای پیمانکار بررسی شده و بررسی ادعاها با شناسه نامه 7063736 به مدیریت فنی و مهندسی موسسه ارسال شد. | a | 31834405680 | 14058506935 | 17775898745
008.OTHERS | بیمه تمام خاطر سال 1405 | در دست اقدام - فایل ها بصورت کامل پر شد و در اختیار مسئول مالی پروژه قرار گرفت | a | 0 | 0
009.OTHERS | بررسی ادعاهای مشارکت ابتکار نیرو انرژی و آدرین تجهیزات پارس سازه | در دست اقدام - ادعاهای پیمانکار بررسی شده و بررسی ادعاها با شناسه نامه 7105894 به مدیریت فنی و مهندسی موسسه در حال ارسال می باشد. | a | 77992144113.28 | 42533404491.72 | 35458739621.56
010.OTHERS | بررسی ادعاهای مشارکت فرخی و عونی قرارداد 269 | در دست اقدام - نامه با شماره 2149 در خصوص افزایش قیمت از پیمانکار ارسال گردیده - ارسال پاسخ 7191965 تاریخ 1405/03/16 | a | 21442337280 | 21442337280 | 0
| بررسی برنامه زمان بندی پیمانکاران و رفع معارض کلیمی و کنترل و اصلاح CPM | در دست اقدام
| بالانس مصالح | جهت میلگرد برای ایستگاه پژوهش انجام گردید و در کارتابل فنی موجود میباشد.
| بررسی فرمت قرارداد پیمانکاران جزء جهت شناسایی موارد ایجاد کلیم برای این پیمانکاران | در دست اقدام
| خدمات مشاوره ای به واحد کنترل پروژه و مشارکت در تهیه برنامه تفصیلی پیمان | در دست اقدام
| ارسال نامه تهیه لایحه تاخیرات ایستگاه دهکده المپیک به کنترل پروژه | به منظور ابلاغ به کلیه کارگاه ها نامه جهت ارسال به واحد کنترل پروژه تهیه گردیده لیکن بعلت آماده نبودن اتوماسیون اداری ارسال نگردیده است
| تهیه گزارشات حفاری TBM (گانت چارت تاخیرات) | در دست اقدام

## المپیک (hidden)
کلیم های پروژه های خط
المپیک
|  | دریافت هزینه های حصار کشی مجدد اقدامات | مسئول انجام | تاریخ انجام
|  | تکمیل فرم فاز 1 | مهندس قادری
|  | معارض برق | شناسایی کلیم
|  | اضافه حفاری شمع ها و ایستگاه پژوهش | صورتجلسه توسط رهاب به مشاور ارسال شد و در دست بررسی می باشد
|  | اضافه حجم بتن شمع ها | صورتجلسه و صورت وضعیت مربوطه جهت بررسی میبایست تحویل این واحد گردد
|  | تاخیر در ابلاغ نقشه های اولیه و تغییر نقشه ها | شناسایی کلیم
|  | تغییر شرایط قرادادی از روباز به زیر زمینی | شناسایی کلیم -تغییر مقادیر ایستگاه بررسی شود-سود و زیان حالتها با هم مقایسه شود-تاخیرات مجاز درخواست شود
|  | عدم تخصیص برق به کارگاه توسط کارفرما | در دست اقدام-بررسی قرارداد
|  | تاخیر در اجرای شمعهای ضلع جنوبی بعلت برخورد به معارض برق | شناسایی کلیم
|  | احداث سازه نگهبان جهت جلوگیری از برخورد ماشین آلات به کابل برق معارض | شناسایی کلیم