## خلاصه پیمان
شناسنامه و وضعیت مالی پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)
شماره پیمان: | ۰۱/۱۰/۷۲/م
کارفرما: | شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مهندس مشاور: | مهندسین مشاور ره پویان (پویان ره طرح)
پیمانکار: | قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مبلغ اولیه پیمان (ریال): | 397070750000000
سقف ۲۵٪ افزایش موضوع ماده ۲۹ (ریال): | 99267687500000
حداکثر سقف مجاز پیمان (ریال): | 496338437500000
مدت اولیه پیمان (ماه): | 72
تاریخ شروع پیمان: | 1402/03/02
تاریخ اولیه پایان پیمان: | 1408/03/02
تمدید مجاز طبق لایحه (روز): | 379
تاریخ جدید مصوب پایان پیمان: | 1409/03/15
وضعیت اجرایی کارگاه: | در حال اجرا — حفاری مکانیزه تونل با دستگاه TBM، تولید سگمنت‌های بتنی و احداث ایستگاه‌های قطعه غربی

## محاسبات ۵۰۹۰ تاخیرات
جدول رسمی محاسبه تاخیرات ناشی از دیرکرد در پرداخت‌ها (بخشنامه شماره ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه)
ردیف | عنوان صورت وضعیت / پیش‌پرداخت | نوع سند | تاریخ تسلیم به مشاور | مهلت مشاور (۱۰ روز) | تاریخ تایید مشاور | مهلت کارفرما (۱۰ روز) | تاریخ پرداخت واقعی | مبلغ کارکرد/پرداختی F (ریال) | تاخیر پرداخت D (روز) | تاخیر مجاز T (روز)
1 | پیش‌پرداخت قسط اول (بخش یک) | پیش‌پرداخت | 1402/03/20 | 1402/03/20 | 1402/03/28 | 1402/04/04 | 1402/06/15 | 19853537500000 | 73
2 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۱ | کارکرد موقت | 1402/06/10 | 1402/06/10 | 1402/06/30 | 1402/07/09 | 1402/09/20 | 13800000000000 | 71
3 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۲ | کارکرد موقت | 1402/09/08 | 1402/09/08 | 1402/09/28 | 1402/10/08 | 1402/12/25 | 25800000000000 | 77
4 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۳ | کارکرد موقت | 1402/12/07 | 1402/12/07 | 1402/12/27 | 1403/01/08 | 1403/03/28 | 37500000000000 | 82
5 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۴ | کارکرد موقت | 1403/03/08 | 1403/03/08 | 1403/03/30 | 1403/04/09 | 1403/07/18 | 48200000000000 | 102
6 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۵ | کارکرد موقت | 1403/06/08 | 1403/06/08 | 1403/06/29 | 1403/07/08 | 1403/11/15 | 56800000000000 | 127
7 | صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۶ | کارکرد موقت | 1403/09/07 | 1403/09/07 | 1403/09/28 | 1403/10/08 | واریز نشده | 62500000000000 | 617
جمع کل کارکرد و تاخیرات ۵۰۹۰

## معارضات و موانع کارگاهی
جدول رصد موانع کارگاهی، معارضین تأسیساتی/ملکی و توقفات اجرایی خط ۱۰ (ماده ۲۸ نشریه ۴۳۱۱)
ردیف | جبهه کاری / ایستگاه / شفت | نوع معارض | تاریخ شروع مانع | تاریخ رفع مانع | مدت توقف (روز) | شماره نامه اعلام پیمانکار
1 | کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر | معارض تأسیساتی | 1402/04/10 | 1402/06/05 | 58 | ۱۰/رهاب/۱۴۰۲/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
2 | ایستگاه کوهک (U10) | معارض ملکی و عدم تحویل زمین | 1402/07/15 | 1402/09/10 | 56 | ۱۰/رهاب/۱۴۰۲/۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
3 | ایستگاه میدان دریاچه (S10) | معارض تأسیساتی و ترافیکی | 1403/01/20 | 1403/03/15 | 58 | ۱۰/رهاب/۱۴۰۳/۱۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
4 | شفت هواکش میان‌تونلی و خروج اضطراری | دستور توقف کتبی بدون ذکر تعلیق | 1403/05/10 | 1403/07/01 | 54 | ۱۰/رهاب/۱۴۰۳/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲

## تضامین و ضمانت‌نامه‌ها
جدول کنترل و سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمان خط ۱۰ مترو
ردیف | نوع ضمانت‌نامه | بانک عامل و شعبه | شماره ضمانت‌نامه | مبلغ ضمانت‌نامه (ریال) | تاریخ صدور | تاریخ سررسید
1 | پیش‌پرداخت قسط اول (بخش یک) | بانک سپه — شعبه سازندگی خاتم‌الانبیاء | ۱۴۰۲/س/۹۸۷۱۲ | 19853537500000 | 1402/03/15 | 1408/03/02
2 | حسن انجام تعهدات پیمان | بانک ملی ایران — شعبه مرکزی تهران | ۱۴۰۲/م/۴۴۱۰۱ | 19853537500000 | 1402/03/01 | 1408/03/02
3 | استرداد کسور وجه‌الضمان حسن انجام کار | بانک تجارت — شعبه تخصصی خطوط ریلی | ۱۴۰۳/ت/۵۵۹۸۰ | 12000000000000 | 1403/06/10 | 1405/06/10