«بسمه تعالی»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت امور قراردادها و دعاوی حقوقی — پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)

صورت‌جلسه کارگاهی ثبت موانع اجرایی و معارضین جبهه کاری
تاریخ صورت‌جلسه: 1405/06/15 — جبهه کاری: کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر

در تاریخ 1405/06/15 جلسه مشترکی با حضور نمایندگان ذیصلاح کارفرما (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو))، مهندس مشاور (مهندسین مشاور ره پویان (پویان ره طرح)) و پیمانکار (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب) در محل کارگاه کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر برگزار گردید و وضعیت مانع اجرایی به شرح ذیل صورت‌جلسه شد:

| محل دقیق و جبهه کاری: | کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر |
| --- | --- |
| نوع معارض: | معارض تأسیساتی |
| تاریخ آغاز توقف / مانع: | 1402/04/10 |
| تاریخ رفع مانع: | 1402/06/05 |
| شرح تفصیلی مشاهدات میدانی: | برخورد با لوله ۳۰ اینچ فشار قوی انتقال گاز شهری در محدوده شفت ورودی دستگاه TBM و توقف عملیات خاکی تا جابجایی خط لوله توسط شرکت ملی گاز (مطابق تبصره ۲ ماده ۳ موافقتنامه) |
| تاثیر بر ماشین‌آلات و برنامه زمانی: | باعث توقف جبهه در مسیر بحرانی و عدم امکان پیشروی TBM |

نماینده مهندس مشاور                   نماینده کارفرما (مترو تهران)                   نماینده پیمانکار (خاتم‌الانبیاء)

مهر و امضا                           مهر و امضا                                   مهر و امضا