«بسمه تعالی»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت امور قراردادها و دعاوی حقوقی — پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)

اعلام تاخیر در پرداخت صورت وضعیت و مطالبه تمدید مدت و خسارت افت راندمان
تاریخ تنظیم: 1405/06/15 — پیوست دارد

جناب آقای مهندس مشاور پروژه خط ۱۰ مترو تهران (مهندسین مشاور ره پویان (پویان ره طرح))
رونوشت: مدیریت محترم شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)

موضوع: تاخیر در پرداخت مطالبات و صورت‌وضعیت شماره صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۶ — پیمان ۰۱/۱۰/۷۲/م

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)،
احتراماً پیرو تسلیم صورت‌وضعیت شماره صورت‌وضعیت کارکرد موقت شماره ۶ در تاریخ 1403/09/07 به مبلغ ناخالص 62,500,000,000,000 ریال، به استحضار می‌رساند علیرغم انقضای مواعد مصرح در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) شامل مهلت ۱۰ روزه بررسی مهندس مشاور و ۱۰ روزه پرداخت توسط کارفرمای محترم، متاسفانه تاکنون وجوه مربوطه پرداخت نگردیده و منجر به ایجاد وقفه مالی در زنجیره تامین مصالح و تولید سگمنت‌های بتنی شده است.

با عنایت به اینکه تاخیر به وقوع پیوسته موجب افت محسوس راندمان ماشین‌آلات مکانیزه TBM و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی مستقر در شفت‌ها و ایستگاه‌ها گردیده است، بدینوسیله به استناد بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ سازمان برنامه و بودجه، مراتب به عنوان تاخیرات مجاز مالی ثبت گردیده و حق مطالبه خسارات ناشی از افزایش هزینه‌های بالاسری کارگاه برای این پیمانکار محفوظ است.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرایی خط ۱۰، در تسریع در پرداخت مطالبات تسریع لازم معمول فرمایند.

با احترام فراوان
مجری طرح و مدیر پروژه خط ۱۰ متروی تهران
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب