«بسمه تعالی»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت امور قراردادها و دعاوی حقوقی — پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)

اعلام وقوع معارض فیزیکی/تاسیساتی و توقف عملیات اجرایی جبهه کاری
تاریخ تنظیم: 1405/06/15 — پیوست دارد

جناب آقای مهندس مشاور پروژه خط ۱۰ مترو تهران (مهندسین مشاور ره پویان (پویان ره طرح))
رونوشت: مدیر محترم مجری خط ۱۰ شرکت مترو تهران

موضوع: توقف کارگاه ناشی از وقوع معارض در کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر — پیمان ۰۱/۱۰/۷۲/م

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)،
احتراماً به استحضار می‌رساند در ادامه عملیات اجرایی در جبهه کاری کارگاه شفت ورودی TBM دریاچه چیتگر، به دلیل برخورد با معارض تأسیساتی - برخورد با لوله ۳۰ اینچ فشار قوی انتقال گاز شهری در محدوده شفت ورودی دستگاه TBM و توقف عملیات خاکی تا جابجایی خط لوله توسط شرکت ملی گاز (مطابق تبصره ۲ ماده ۳ موافقتنامه)، عملیات حفاری و استقرار ماشین‌آلات از تاریخ 1402/04/10 با بن‌بست اجرایی مواجه گردیده است.

همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، تحویل جبهه‌های کاری عاری از هرگونه معارض و تامین دسترسی کامل کارگاهی از وظایف ذاتی کارفرمای محترم می‌باشد. با عنایت به اینکه جبهه مذکور بر روی مسیر بحرانی پروژه واقع است، تداوم این توقف منجر به بیکاری نیروها و استهلاک تجهیزات سنگین مستقر خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به هماهنگی با ارگان‌های ذیربط جهت جابجایی و رفع فوری معارض اقدام مقتضی صورت پذیرد. بدیهی است کلیه روزهای توقف کارگاه وفق ماده ۳۰ پیمان به عنوان تاخیر مجاز تلقی شده و لایحه خسارت متناظر متعاقباً ارسال خواهد شد.

با احترام فراوان
مجری طرح و مدیر پروژه خط ۱۰ متروی تهران
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب