«بسمه تعالی»
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب
مدیریت امور قراردادها و دعاوی حقوقی — پروژه احداث خط ۱۰ متروی تهران (شامل بخش یک ساختمانی فهارس بهایی و بخش دو تجهیزات ویژه EPC)

هشدار رسیدن به سقف ۲۵٪ ماده ۲۹ و درخواست ابلاغ الحاقیه پیمان
تاریخ تنظیم: 1405/06/15 — پیوست دارد

مدیریت محترم عامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
رونوشت: مهندسین مشاور پروژه خط ۱۰

موضوع: اتمام سقف ۲۵٪ افزایش مبلغ موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان — پیمان ۰۱/۱۰/۷۲/م

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)،
احتراماً پیرو اجرای دستورکارهای ابلاغی، احجام تغییر یافته در پروفیل مسیر تونل و کارهای جدید ایجاد شده در ایستگاه‌های خط ۱۰، به استحضار می‌رساند مجموع کارکردهای قطعی و برآوردی صادره، از سقف ۲۵ درصد افزایش مبلغ اولیه پیمان مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عبور نموده و ادامه عملیات مستلزم بازنگری حقوقی در ساختار قرارداد می‌باشد.

از آنجا که مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه و شرایط عمومی پیمان، ادامه کار فراتر از سقف قانونی ۲۵٪ نیازمند تعیین تکلیف، تنظیم متمم و ابلاغ الحاقیه رسمی است، خواهشمند است دستور فرمایید کمیته مشترکی جهت ارزیابی احجام باقی‌مانده و تنظیم پیش‌نویس الحاقیه پیمان تشکیل گردد تا مانعی در تداوم حرکت دستگاه TBM و برنامه‌ریزی قطعه غربی خط ۱۰ مترو ایجاد نشود.

با احترام فراوان
مجری طرح و مدیر پروژه خط ۱۰ متروی تهران
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) — موسسه مهندسی رهاب